## 绩效目标自评表
附件：
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金区域绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 吉林省财政厅 |  |  | 资金使用单位 | 市县政府职能部门
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算A | 全年执行数B |  | 预算执行率B/A
|  |  | 年度资金总额 |  | 19800 | 6408 |  | 32%
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 19800 | 6408 |  | 32%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付资金管理办法规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达的金额执行，未出现执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，并纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 考虑到革命老区县财政困难，加大项目补助资金支持力度。资金差额部分由市县解决，在体现本级支出责任的同时，确保项目按时完工
年度总体目标 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持社会公益事业项目不少于153个，促进体育事业、社会福利事业及其他社会公益事业等协调发展，切实解决群众普遍关切的民生问题，提高服务对象的获得感、幸福感。 |  |  |  |  | 支持社会公益事业项目166个，目前已完成项目133个，其余项目正在建设中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 支持社会福利类项目 | 项目数量 |  | ≥4个 | 2个 | 受施工期短和财政困难影响。下一步我们将加强调度管理，督促各市县加快施工和拨付资金。
|  |  |  | 维修改造服务中心面积 |  | ≥0.86万平方米 | 0.083万平方米
|  |  |  | 维修改造救助站面积 |  | ≥0.25万平方米 | 0.25万平方米
|  |  |  | 增加生态安葬面积 |  | ≥4万平方米 | 0
|  |  |  | 直接受益人数 |  | ≥0.63万人次 | 0.0312万人
|  |  | 支持体育类项目 | 项目数量 |  | ≥3个 | 1个
|  |  |  | 维修改造体育场馆面积 |  | ≥0.65万平方米 | 0.14万平方米
|  |  |  | 增加健身场所面积 |  | ≥0.25万平方米 | 0.06万平方米
|  |  |  | 直接受益人数 |  | ≥6.3万人 | 5.5万人
|  |  | 支持其他社会公益事业类项目 | 项目数量 |  | ≥146个 | 130个
|  |  |  | 修建农田路 |  | ≥270公里 | 286公里
|  |  |  | 修建小型桥、涵 |  | ≥42座 | 47座
|  |  |  | 直接受益人数 |  | ≥9万人 | 10.78万人
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时上报资金使用情况 |  |  | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  |  | 100% | 100%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弥补当地社会公益事业欠账 |  |  | 有效弥补 | 有效弥补
|  |  | 农业农村基础设施保障能力 |  |  | 明显增强 | 明显增强
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90%