## 最后的最后
附件1:
2017年省级预算绩效管理工作计划表
工作 事项 |  | 管理对象 | 工作内容 | 工作时限 | 基层预算 （项目）单位 | 省级预算 （资金主管）部门 | 省财政厅部门预算 （资金）主管处 | 省财政厅绩效办 | 省绩效管理中心
绩效 目标 | 设定 | 部门整体支出 | 设定绩效目标，同时填报“部门整体支出绩效目标申报表”，报送省财政厅。 | 部门预算批复两个月内（3月底） | 按预算（资金主管）部门要求设定绩效目标和相关绩效指标。 | 1、结合上年绩效评价结果，编制年度部门预算、省级专项资金预算和专项转移支付预算。 2、设定部门预算整体支出、部门项目支出、省级专项资金和省对市县专项转移支付绩效目标。 3、细化绩效目标，设定具体可衡量、可考核的绩效指标，同时填报相对应的绩效目标申报表。 | 1、指导部门应用上年绩效评价结果。 2、指导部门填报绩效目标，对纳入财政绩效评价范围的项目要进一步细化为绩效指标和相应的指标值。 3、督促部门按时完成相关工作。 | 完善绩效目标管理制度，指导绩效目标申报工作。
|  | 部门项目支出 | 设定绩效目标。 | 部门预算编制“一上”阶段
|  |  | 纳入财政绩效评价范围的部门项目支出，填报“项目支出绩效目标申报表”，报送省财政厅。 | 部门预算编制“三上”阶段
|  | 省级专项资金 | 设定绩效目标。 | 编制年度专项资金预算时
|  |  | 填报“项目支出绩效目标申报表”，报送省财政厅。 | 申请使用专项资金时
|  | 省对市县专项转移支付 | 设定绩效目标。 | 申请设立专项转移支付或编制年度专项转移支付预算时
|  |  | 填报“专项转移支付绩效目标申报表”，报送省财政厅。 | 申请使用专项转移支付资金时
| 审核 | 部门整体支出、部门项目支出、省级专项资金和省对市县专项转移支付 | 对绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行审核。 | 即报即审 | 根据预算（资金主管）部门提出的审核意见对绩效目标进行修改完善，重新提交审核。 | 审核所属预算单位或项目单位提交的绩效目标，提出审核意见并反馈所属单位或项目单位，审核通过后报送省财政厅。根据省财政厅审核意见对绩效目标进行修改完善。 | 对部门报送的绩效目标进行审核，不符合要求的，督促部门修改完善，重新提报。 | 提出绩效目标审核要求，指导、督促各部门预算（资金）主管处做好绩效目标的审核工作。
| 批复 | 部门整体支出和部门项目支出 | 随部门整体支出绩效目标一同批复纳入财政评价范围的部门项目支出绩效目标。 | 4月15日前 |  | 根据省财政厅批复文件，及时将有关项目支出绩效目标批复到项目单位。 | 1、批复绩效目标，同时抄送绩效办和绩效管理中心。 2、督促部门将有关项目支出绩效目标及时批复到项目单位。 3、将批复的绩效目标相关情况送绩效办和绩效管理中心备案。 | 1、拟定绩效目标批复格式，督促各部门预算（资金）主管处做好绩效目标批复工作。 2、整理汇总绩效目标，做好备案相关工作。
|  | 省级专项资金 | 随省级专项资金指标文件一同批复绩效目标 | 9月底前
绩效运行跟踪监控 |  | 部门项目支出和省级专项资金 | 定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，保障绩效目标的顺利实现。 | 预算执行中 | 按预算（资金主管）部门要求，报送绩效目标实施情况。 | 根据省财政厅批复的绩效目标，对相关财政支出进行绩效监控，发现项目执行偏离绩效目标时，及时采取措施予以纠正，情况严重的停止相关支出。 | 通过听取报告、实地核查等方式不定期对绩效目标运行、项目实施和资金支出进度等情况进行绩效跟踪，查找资金使用管理和项目执行过程中的薄弱环节，对偏离绩效目标的项目要提出纠正措施，督促部门落实整改，确保绩效目标如期实现。同时，要结合绩效目标运行情况审批部门用款计划，对经督促未整改的项目提出处理意见，会同国库处按程序及时停拨、冻结、收回项目资金。 | 指导、督促各部门预算（资金）主管处做好绩效运行跟踪监控工作。
绩效 评价 | 部门自评 | 部门整体支出、部门项目支出和省级专项资金 | 对纳入2016年财政绩效评价范围的部门项目支出、省级专项资金，及纳入部门整体支出绩效评价试点的部门，要根据设定的绩效目标，对预算绩效完成情况进行自评，形成绩效报告。 | 4月底前 | 按预算（资金主管）部门要求实施绩效自评，撰写绩效报告。 | 1、组织、指导所属预算单位或项目单位对照申报的绩效目标和绩效指标开展绩效自评。 2、审核所属预算单位或项目单位提交的绩效报告。 3、对部门整体、部门项目支出和专项资金的使用管理情况进行全面总结分析，对照相对应的绩效目标和绩效指标，开展绩效自评，撰写绩效报告。 4、将绩效报告和相关佐证资料报送省财政厅部门预算（资金）管理处。 | 指导、督促预算（资金主管）部门绩效自评工作，掌握工作进展情况，协调解决工作中遇到的问题。 | 统筹协调、指导部门预算（资金）主管处开展工作。
| 财政审核 | 部门整体支出、部门项目支出和省级专项资金 | 按照相关规定，对部门提交的绩效报告进行审核。 | 5月15日前 |  | 根据省财政厅审核意见对绩效报告进行修改完善。 | 结合部门职能职责、中长期发展规划，项目实际执行等情况，对部门报送的绩效自评报告，从完整性、规范性、评价结果的客观真实性和问题分析的全面性等方面进行审核，并将审核意见和有关情况说明报送绩效办和绩效管理中心。
| 财政评价 （准备阶段） | 部门整体支出、部门预算项目和省级专项资金 | 收集整理评价依据，做好绩效评价准备工作。 | 5月15日前 | 按预算（资金主管）部门要求，收集整理并提供相关资料。 | 配合省财政厅做好绩效评价准备工作，协调所属预算单位或项目单位，提供相关工作资料和信息。 | 将自评报告、相关资金管理办法、规划计划、指标文件等提交绩效管理中心，配合绩效管理中心收集相关评价依据。 | 培训、指导、协调绩效管理中心和部门预算（资金）主管处做好绩效绩效评价准备工作。 | 1、对各部门预算（资金）主管处提供的资料进行整理分析，收集评价依据，为绩效评价开展做好准备。 2、下达开展项目支出绩效评价工作通知书。
| 财政评价 （实施阶段） | 部门整体支出、部门预算项目和省级专项资金 | 按照绩效评价的有关要求，开展绩效评价。 | 1、部门整体支出7月底前 2、部门项目支出8月底前 3、省级专项资金9月底前 | 配合省财政厅和预算（资金主管）部门实施绩效评价工作。 | 指定专人配合省财政厅做好绩效评价工作，协调所属预算单位或项目单位，提供相关工作资料和信息。 | 指定专人配合绩效管理中心开展绩效评价工作，协调预算（资金主管）部门解决评价实施中遇到的相关问题。 | 统筹协调、指导绩效管理中心和部门预算（资金）主管处开展绩效评价工作。选定1-2个省级专项资金开展重点评价，从项目绩效评价指标体系制定到完成绩效评价报告，绩效办全程参与，严控绩效评价工作质量。 | 按照绩效评价有关要求，开展绩效评价。评价结束后，将评价报告及时送绩效办和部门预算（资金）主管处。
结果 应用 | 反馈 | 部门整体支出、部门预算项目和省级专项资金 | 按照相关要求反馈绩效评价结果。 | 1、部门整体支出8月15日前 2、部门项目支出9月15日前 3、省级专项资金10月底前 4、2016年完成的评价项目在2017年3月底前反馈部门 |  |  | 按照规范格式和时间要求及时将绩效评价结果反馈各预算（资金主管）部门，同时抄送绩效办。 | 拟定绩效评价结果反馈格式，督促各部门预算（资金）主管处反馈相关部门。 | 汇总整理各类绩效评价结果，全面总结年度预算绩效评价工作报厅领导审定并抄送绩效办。
| 应用 | 部门整体支出、部门预算项目和省级专项资金 | 充分应用绩效评价结果。 | 全年 | 按照预算（资金主管）部门要求，落实整改意见。 | 1、对省财政厅反馈的绩效评价结果进行整理分析，及时向所属预算单位或项目单位反馈相关项目绩效评价结果、整改意见和建议。 2、制定整改措施，落实整改意见，改进预算管理，并督促和指导所属预算单位或项目单位落实整改措施，并于规定时间报送省财政厅部门预算（资金）主管处。 3、将绩效评价结果作为以后年度预算编制和预算执行的重要依据。 | 1、督促预算（资金主管）部门落实绩效评价结果反馈中提出的相关意见和建议，将预算（资金）主管部门整改落实情况报绩效办备案。 2、将绩效评价结果作为以后年度预算编制和预算执行的重要依据。 | 视评价工作开展情况，采取适当方式在一定范围内公开绩效评价结果。
其他 | 确定部门2017年部门重点项目名单 | 部门整体支出 | 结合《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》（吉财预[2017]3号）中关于“重点部门项目支出绩效优等率”指标的解释说明，与部门（本级）商定2017年部门重点项目清单，为2018年部门整体支出绩效评价工作做好准备。 | 6月底前 |  | 依据部门职能职责和中长期发展规划、省政府重点工作任务，确定重点部门项目支出清单并提供相关依据。 | 结合2017年部门项目支出安排情况，对部门提报的重点项目清单进行审核，确保选定的项目有充分依据，且不遗漏。将审定后的清单及相关依据，送绩效管理中心。 | 统筹协调、指导部门预算（资金）主管处和绩效管理中心开展相关工作。 | 汇总部门2017年重点部门项目支出清单，送绩效办。
| 绩效评价工作质量考核 | 部门预算项目和省级专项资金 | 对中介机构出具的绩效报告及相关工作进行考核，提升绩效评价工作质量，促进中介机构参与绩效评价工作制度化、规范化和科学化。 | 5月底前 |  |  | 结合项目资金使用情况，配合开展考核工作。 | 制定绩效评价工作评分标准。 | 牵头组织考核工作，聘请专家，对2016年绩效评价报告的完整性、科学性、客观性、专业化程度等方面进行评审，同时对中介机构的工作质量进行考核，并实行动态管理。
| 建立绩效指标体系 | 部门预算项目 | 建立、完善部门项目支出绩效指标体系。 | 全年 |  | 按照省财政厅要求，梳理项目功能、支出方向、相关产出和效果，提交项目绩效指标。 | 按照绩效指标体系模板，分类制定。 | 牵头组织建立完善绩效指标体系，对部门项目支出进行梳理，按照项目用途进行分类，提出分类建立指标体系相关要求。 | 配合各部门预算（资金）主管处建立绩效指标体系。分类汇总绩效指标，送绩效办。