1、污染防治专项资金（2017—2020年）

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2017—2020年省财政拨付污染防治专项资金共计11.02亿元。其中2019年度拨付3.01亿元，实际支出2.08亿元，执行率为69.02%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“优”。主要绩效有：一是通过支持66个水污染治理项目，使我省水源地环境质量得到了有效改善，我省国控监测断面首次达到国家考核要求，17个地级以上饮用水源地水质全部达标。二是通过支持大气污染治理，全省2019年重污染天数较2015年减少了69.9%，6项主要污染物平均浓度连续两年达到国家空气质量二级标准，地级及以上城市优良天数大幅增加。三是通过支持生态环境建设，我省市县生态环境有了明显改善，前郭县、集安市被命名为国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地，通化市、集安市、梅河口市获得“国家生态文明建设示范市”称号。四是通过支持环境监管能力建设，实现了所有行政县区环境空气质量自动监测网络全覆盖，大大提升了我省空气质量预警能力。

三、存在问题及原因

部分环境监测能力项目建成后未及时投入使用。全省已建成省级水质自动监测站房66个，因项目建设周期较长，且监测设备购买服务未及时跟进，有47个站房尚未安装配套监测设备，处于闲置状态，个别站房已有受损现象。

四、有关建议

加强项目管理。各级主管部门要统筹推进项目实施，抓紧配套监测设备，确保自动监测站能够及时投入使用，顺利开展水质检测工作。

2、吉林省人才开发专项资金项目

（2017—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2017—2020年省财政拨付人才开发专项资金共计4.18亿元。其中，2019年度拨付1.03亿元，实际支出1.01亿元，执行率为98%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“优”。主要绩效有：专项资金重点支持了人才奖励、引才引智、人才培养、人才资助、服务保障、重点高校招录高层次选录生等共384个项目，对落实人才兴省战略，加强我省人才队伍建设发挥了积极作用。我省专业技术人才总量有了大幅度增长，初步形成了高中初人才结构合理，素质优良，具有较强竞争力的专业技术人才队伍。2017—2019年，高层次人才津贴申请人数稳步增长，2018年增长8%，2019年增长4%；引进外国专家攻关重点领域和关键难题项目，解决率达到100%；创新创业人才资助项目成果转化率达到96%。

- 存在问题及原因

一是专项资金支持结构不尽合理。人力资源服务发展资助项目中，引进高端人才奖补支出仅占该项目总规模的1%—3%，未充分发挥出该资金在引进高端人才方面的引导作用。

二是人才开发基金未有效利用。按照人才开发基金管理办法规定，当年基金支出原则上不低于上年基金收入的70%，但2017年基金支出1087万元，仅占上年收入的29.95%，2018年占上年收入的14.05%，2019年占上年收入的41.13%，导致部分资金闲置，未能发挥效益。

三是创新创业人才资助项目未及时验收。部分受资助的创新创业人才资助项目单位，未按照项目申报书的要求，及时报告项目的进展情况，项目完成后未及时组织验收，如吉林省北药种植基地建设与示范项目、智能机器人及自动化装备高端元件设计与制造项目等。反映出项目的组织和实施单位存在管理缺位的问题。

四、有关建议

（一）优化人力资源服务资金支出结构，提高高端人才引进投入比重，努力保证我省对高端人才能够做到引进来、留得住。

（二）加快人才开发基金项目组织实施，确保资金发挥最大效益。

（三）强化项目和资金监管，做好项目和资金运行的全过程监督，落实责任，奖优罚劣。

3、2019年绿色环保建筑奖补资金

项目绩效评价报告摘要

# 一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付绿色环保建筑奖补资金1688.55万元。截至2020年7月31日，实际支出1688.55万元，执行率为100%。

# 二、评价结论

该项目绩效评价结果为“优”。主要绩效有：通过对44.19万平方米可再生能源建筑示范项目进行改造，实现全年常规能源替代量6432吨标煤、二氧化碳减排量16759吨、二氧化硫减排量136吨、烟尘减排量68吨、节约费用约509万元，有效降低能源消耗，对空气质量、人居生活环境改善起到积极的促进作用，被改造单位及职工满意度较高。

# 三、存在问题及原因

一是资金使用单位项目管理不规范。白城市洮北区东胜乡中学、吉林省方通车辆装备有限公司等8家单位的项目申报、实施、验收报告等资料不完备，档案管理不到位。

二是申报项目单位及实际奖补项目数量较少。2019年申报的可再生能源应用项目仅有30余个，实际奖补的项目为13个。奖补政策宣传不到位，政策知晓度不高。

# 四、有关建议

一是市县住建局应加大对资金使用单位的指导与监管。督促其做好项目申报、实施、验收报告等资料的收集整理，确保项目资料的完整性。

二是加大奖补政策宣传，优化奖补标准。主管部门应联合市县住建局加大宣传力度，尤其应做好大型企事业单位的定向宣传，提高奖补政策知晓度。同时，主管部门应适当调整奖补标准，提高奖补资金覆盖面，带动更多企事业单位积极申报。

4、重点流域水污染治理专项资金

（2018—2020年）绩效评价报告摘要

## 一、项目资金投入及支出情况

## 2018—2020年省财政拨付重点流域水污染治理专项资金共计34亿元。其中，2019年度拨付21.47亿元，实际支出10.05亿元，执行率为46.82%。

## 二、评价结论

## 该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过实施辽河流域、饮马河和查干湖流域周边13个市县137个水污染综合治理项目，使我省重点流域的水质得到了全面改善。在国家考核指标体系中，辽河流域的6个断面、饮马河流域的8个断面，实现了劣五类断面全面清零。四平的条子河由臭水沟变成风景宜人的西湖湿地，辽源的仙人河由龙须沟变成河水清澈的生态景观河。全面完成了中央环保督察反馈问题的整改，并建立了长效管理机制。

## 三、存在问题及原因

## 一是部分项目实施进度缓慢，未及时组织竣工验收。支持的137个项目中，按计划应完工128个，实际完工117个，完工率91.41%。个别项目前期论证不充分，造成项目延期。如长春市双阳经济开发区污水厂提标改造及中水回用工程等，因施工设计考虑不周，实际施工中需调整实施方案。此外，已完工的项目中，尚有32个项目未进行竣工验收。

## 二是资金执行率偏低，滞留情况严重。截至2020年7月31日，城镇污水处理及配套设施建设资金15.24亿元，仍有5.11亿元滞留在市县财政，生态修复资金10.57亿元，仍有6.2亿元滞留在市县财政。个别项目预算编制不准确，如双辽市污水处理二期及再生水利用扩建工程项目预算5800万元，实际支出3040万元，结余2760万元。

## 四、有关建议

一是加强项目调度，对于未按期完工的项目，查找原因并提出有针对性的解决方案，加快项目实施。已完成的项目要及时组织竣工验收。

二是各市县应对滞留资金进行甄别，抓紧拨付相关资金。在此基础上，按照省里关于结余结转资金管理有关规定，将结余资金和结转超过两年的资金收回财政。

5、吉林省科技创新专项资金项目

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付科技创新专项资金37亿元。其中，2019年度安排7.77亿元。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过基础研究、成果转化、科技攻关、基地平台、创新引导、人才发展等六大类科技计划项目的实施，以科技创新驱动发展成效显著。一是科技实力和创新能力大幅度提升。据权威机构统计，2019年吉林省科技促进经济社会发展指数居全国第14位，科技活动产出指数居全国第12位，综合科技创新水平居全国第16位。二是一批关键技术取得重大突破，如晨光公司的吉林一号卫星、希达公司的LED显示屏、中客长车的智能动车组等项目在国际上取得了领先地位。三是基础研究和原始创新能力得到大幅增强，2016—2019年吉林省专利申请受理量达到97458件，相较于“十二五”期间增加了42607件。

三、存在问题及原因

一是资金分配结构不尽合理。从投入主体来看，用于投入到企业的技术开发资金占比相对较小，引导企业成为创新主体作用未得到充分发挥。从支持项目的数量和额度上来看，部分类别的资金支持项目数量较多、数额偏小，存在资金使用分散的问题。

二是资金引导撬动作用发挥不显著，产业化投资较少，促进科技与经济结合有待加强。2016—2020年财政共计投入37亿元，据不完全统计，仅引导企业配套投入100亿元左右，财政资金的引领作用效果不理想。

三是项目资金管理机制不健全，市县层面资金监管力度有待加强。现使用的“吉林省科技计划项目管理信息系统”，科技成果数据统计功能不全面，使用不便捷，不利于完整全面地统计省科技发展计划投入取得的成果。此外，四平市财政部门对专项资金监管力度不足，存在资金挪用、拨付不及时等问题。

四、有关建议

一是进一步优化资金分配方式，适当加大对企业的科研投入力度。建立项目动态调整机制，根据不同资助主体以及当年工作重点，对项目进行差异化资助。

二是改进科技项目组织管理方式，进一步推行“揭榜挂帅”制度。优化项目管理系统，加强市县层面资金监管力度。

三是建议整合该资金的相关类别。加大对企业技术开发投入力度，进一步发挥财政资金引导撬动作用。

四是完善“吉林省科技计划项目管理信息系统”中科技成果的统计功能。促进科研成果信息共享，推动成果普及与转化。

# 6、吉林省中小企业和民营经济发展专项资金（2016—2020）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付中小企业和民营经济发展专项资金13.49亿元。其中，2019年拨付资金3.45亿元，截至2020年7月31日，实际支出2.58亿元，执行率为75%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过支持融资服务、民营经济发展、产融合作试点城市建设等八大类2837个项目，促进了我省中小企业和民营经济的快速发展。通过支持创业孵化基地建设，到2019年底，我省进入创业孵化器的小微企业达到8409户，超额完成了“十三五”纲要规划的5000户目标；通过支持中小企业服务体系建设，实现每年500户吉林特色企业运用展会平台推广产品；通过实施中小企业融资服务项目，一定程度上缓解了中小企业融资难、融资贵的问题，降低了企业成本，到2020年，五年累计扶持科技小巨人企业贷款贴息超过1000户；产融合作服务平台建设初见成效，自2019年10月平台建成并投入运行后，注册企业已达4257家，撮合贷款275笔，合计97.7亿元。

三、存在问题及原因

一是市县对因素法分配资金理解不一致。对项目储备不足，业务部门与财政部门在资金分配方案制定过程中存在各自为政的情况，在收到省级下达资金后，未能及时提出资金分配方案，导致资金执行进度缓慢，存在使用效率低下的现象。2018年—2019年，共闲置专项资金1506.95万元。

二是部分市县助保金池作用不明显。为支持企业融资，我省设立助保金池，风险铺底资金4.4亿元，其中，该专项资金拨付5465万元，用于支持17个市县开展相关业务，累计贷款金额2.54亿元，其中逾期贷款1.68亿元。此外，由于代偿机制不畅和手续繁杂等原因，伊通县、通化县等6个市县至今未开展助保金池贷款业务。

四、有关建议

一是强化对专项资金的监督管理。省工信厅进一步加强监督指导，及时调度市县工信部门工作开展情况。各市县工信部门要提前谋划，确保资金到位后即可实施。加强预算编制的科学性和准确性，建立必要的统计机制，合理测算支出。

二是改进管理，充分发挥助保金池贷款功能和作用。扩大合作银行范围，进一步防控风险，简化程序，采取更加灵活的贷款方式，拓展中小企业融资渠道，助推中小企业发展。

7、旅游产业发展专项资金

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付旅游产业发展专项资金共计8.04亿元。其中，2019年度安排1.9亿元，实际支出1.89亿元，执行率为97.61%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：该项资金通过支持项目开发、航线开发与培育、宣传促销等，推动了我省旅游产业快速发展。2019年全省旅游总收入4920.38亿元，实施期内年均增长20.78%；接待游客24833.01万人次，实施期内年均增长15.15%，两项指标均高于全国平均水平。“旅游厕所革命”顺利实施，完成新建、改扩建厕所1415个，厕所开放率97.56%。旅游宣传营销展示推广了吉林省旅游资源和品牌形象，被《中国国家旅游》杂志评为“2018年度最佳旅游创新营销目的地”。国际国内通航城市较2015年累计增加50个，龙嘉机场过夜运力达42架，航班起降架次年均增长10.28%，旅客吞吐量年均增长13.55%，两项指标均高于东北枢纽机场平均增长水平。累计扶持涉旅企业248家，为企业发展壮大及应对新冠疫情冲击起到了重要作用。

三、存在问题及原因

一是旅游市场开发不均衡。与2016年相比，2019年我省旅游外汇收入下降15.08%，入境人数下降15.67%。国内新兴客源市场增长有限，吉林旅游市场的主要构成仍是省内客源，较为单一。

二是旅游规划和课题研究项目前期论证不充分且应用性不足。项目实施期共计划编制旅游规划项目40个，受国土空间、生态环保规划等限制，有10%的项目未按计划编制；已编制完成的规划，也均未实施应用。项目实施期共立项研究课题25个，仅有3项专题报告在国家级会议上发布。

三是项目管理、实施不规范。共抽查项目195个，其中6个项目未按计划实施，14个项目变更调整未履行审批程序，2个项目资金被挪用，45.53%的旅游厕所建成后未组织验收；市县主管部门未按规定对因素法分配资金所安排的项目进行公示，也未报省级主管部门备案。

四是资金分配使用零散，未充分发挥资金合力，重点方向不突出。如，2020年旅游商品研发企业和旅行社奖励资金分配小而散，最少的仅获得补助0.5万元。此外，该资金预算编制精准性和前瞻性不够。部分重点冰雪活动和规划编制项目还存在执行中追加的问题。

四、有关建议

一是加大对吉林域外市场开拓的支持力度，优化资金支出结构，向开发域外旅游市场倾斜；强化品牌宣传力度，突出提升吉林旅游避暑和冰雪“双品牌”知晓率。

二是加强旅游规划和课题立项的前期论证工作，充分进行可行性研究，严控旅游规划项目和课题研究项目立项。对已编制完成的旅游规划项目，进行合规性调整，确保规划能够实施应用。对尚未编制的规划项目进一步梳理整合，提高规划的针对性、有效性和可操作性。

三是强化旅游专项资金监管。完善《省级旅游发展专项资金管理办法》，避免管理缺位，解决项目公示、备案、监管等问题；对已发现的问题，督促项目实施单位进行整改；对不能继续实施的项目，按规定收回资金。

四是建议省文旅厅在制定分配方案时，避免出现资金支持覆盖面过大、资金额度较小的情况，应结合省情和旅游市场发展，以提升群众和游客旅游体验为导向，集中资金解决一些突出和重点问题。同时，对于省委省政府部署和要求实施的重大项目和活动，要提前谋划、提早准备，在制定资金分配方案时予以重点优先保障。

8、吉林省文化发展专项资金

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付吉林省省级文化发展专项资金共计5.56亿元。其中，2019年度拨付1.26亿元，实际支出1.24亿元，执行率为98.37%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：一是通过贷款贴息、奖补结合等方式，支持了文化企业做大做强，受扶持的文化企业营业收入有一定增长，带动新增就业6121人。二是文艺创作呈现良好发展态势，全省图书销售码洋超过预期目标1.2亿元，我省“五个一工程”获奖数量占全国获奖数量的比例有所提高；春节联欢晚会—长春一汽分会场提升了吉林文化品牌的影响力。三是支持全省县级融媒体中心和“学习强国”吉林平台建设，融媒体业务覆盖50多个市县，“学习强国”吉林平台阅读量达到346万人次/月。

三、存在问题及原因

一是部分项目前期可行性论证不足，审核不严，未能按计划完成。如，九台庙香山滑雪场建设项目和长春软件与动漫服务外包产业园项目，因前期审批手续不完备，未按计划完成；《中国朝鲜族名人传记》丛书项目，因名人所属民族、国籍有争议，计划出版20卷，仅出版4卷。

二是个别项目未进行竣工验收。如，辽源市博纳影城改扩建项目于2014年完工，至今未进行竣工验收。

三是文化发展专项资金的引导作用未充分发挥。项目执行期，预期带动银行投入140.5亿元，实际完成88亿元；预期带动社会资本投入160亿元，实际完成22.4亿元。

四、有关建议

一是强化项目事前、事中、事后监管。加强项目前期审核，做好项目的合规性审核、筛选、储备和评审论证工作，重点审核项目的完整性、真实性、可行性。项目实施期间，注重对扶持项目的跟踪管理和督查，对进展缓慢的，查找分析原因，并按规定及时采取相应措施。项目完工后，及时组织项目验收。

二是优化资金分配结构，充分发挥财政资金的引导作用。结合我省文化产业发展实际，统筹合理安排各类项目比重，建议资金主管部门要加强与省文旅厅、省广电局、省体育局等业务部门沟通，认真研究分析文化（体育）产业方面的市场现状及需求，加大对文化（体育）产业类项目的支持力度，多采取贷款贴息、股权投资等扶持方式，增强财政资金的撬动作用。

9、省级副食品价格调节资金项目

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付省级副食品价格调节资金共计2500万元。截至2020年7月31日，实际支出2404.12万元，执行率为96%。其中，2019年度安排500万元，实际支出465万元，执行率为93%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过对平价副食品商店让利销售的行为进行奖补，在一定程度上平抑了群众生活必需副食品的市场价格异常波动，维持了部分副食品物价的稳定。项目实施期内共奖补平价副食品商店549家，涉及28个县（市），全省平价副食品商店累计让利5822.13万元，广大群众对平价副食品商店让利销售行为认可度较高，满意度达87%。

三、存在问题及原因

一是相关制度办法已不符合项目实际。省财政会同原省物价局2016年制定的项目资金管理办法明确资金使用方向包括对家庭经济困难学生提供价格补助、对农副产品批发市场和平价副食品商店运营进行补助。因对家庭经济困难学生已存在多项政策及资金资助措施，该项目2016和2017年对困难学生发放了价格补贴后，再未给予补助。且该项目整个实施期内未对农副产品批发市场给予补助，仅对平价副食品商店进行奖补。从实际支持方向来看，已和资金管理办法中规定的资金用途存在较大差异。此外，原省物价局2016年制定的资金考核分配办法中，分配因素不合理，存在资金分配绩效低下的风险。

二是个别市县奖补资金使用绩效低下。因奖补资金分配未考虑平价商店年实际让利额因素，致使补助资金大于平价商店年实际让利额，资金绩效较差。如，2017年奖补蛟河市25万元，该市平价商店当年共计让利13.5万元；2019年奖补安图县20万元，该县平价商店当年共计让利14.4万元。

四、有关建议

一是调整完善相关办法。《吉林省省级副食品价格调节资金管理办法》（吉财建〔2016〕589号）和《省级副食品价格调节资金考核与分配办法（试行）》（吉省价调〔2016〕172号）已执行多年，已不符合目前副食品价格调节资金实际情况，应及时调整完善。

二是建立科学合理的奖补资金分配方法。省发改委应建立以绩效为导向的资金分配方法，在确定资金分配因素时，将实际让利额、让利商品品种等作为资金分配的因素之一。在此基础上，考虑到销售让利商品将对该平价商店的非让利商品销售有一定的带动作用，应合理确定奖补资金和实际让利额的比例。

# 10、2019年城市基础设施建设奖补资金

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付城市基础设施建设奖补资金5132万元。截至2020年7月31日，实际支出2852万元，执行率为55.57%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过对磐石市等8个市县14个管网建设项目进行奖补，充分调动了市县政府加大城市基础设施建设投入的积极性，进一步促进了全省城市基础设施建设；提高了我省城市的污水收集处理和雨污分流排水排涝能力，改善了城市水质；项目周边受益群体的满意度为96.7%。

三、存在问题及原因

部分资金滞留在政府部门，影响资金使用绩效。由于审批程序复杂和部分项目单位对资金用途不明确等原因，导致奖补资金未及时下达到项目单位。如：柳河县项目实施单位不明确奖补资金是否可用于其他同类项目或者用做其他用途，所以未向当地财政部门申请，造成资金滞留。安排通化市奖补资金2400万元，项目单位利用奖补资金偿还部分银行贷款，但申请审批程序复杂，致使550万元项目资金未拨付到项目单位。

四、有关建议

建议市县政府部门简化资金审批程序，明确奖补资金用途，确保资金及时到达项目单位，充分发挥奖补资金的引导作用。

11、吉林省服务业发展专项资金项目

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付服务业发展专项资金共计18.06亿元。其中，2019年度拨付2.76亿元，实际支出2.6亿元，执行率为94.08%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：该资金在实施期内共扶持项目6800余个，推动我省服务业实现稳中有进的发展态势，2019年服务业增加值占GDP比例达到53.8%，以高于吉林省GDP、第二产业的速度增长，年销售额首次超过100亿元的服务业企业数量和中国服务业500强企业数量均有不同程度增长，服务业质量和产业结构不断得到优化。

三、存在问题及原因

一是服务业发展专项资金支持方向与其他相关专项资金有交叉情况。服务业包含范围广，涉及多个行业领域和多个省级业务主管部门，不同专项资金分别由不同部门管理，有的支持方向存在交叉情况。如省发改委管理的资金中包含“对新增5A级景区的奖励政策”内容，省文旅厅管理的旅游发展专项资金也包含“新增5A级景区一次性奖励”；长春市发改委使用省级服务业专项资金支持的九台区爱达养老院建设项目，与省民政厅管理的养老服务业专项资金在支持方向上存在交叉。

二是专项资金绩效管理有待加强。近几年，在服务业发展专项资金绩效管理工作中，相关业务主管部门对绩效管理的主体意识和重视程度有待提高。在绩效目标、指标设置方面以及绩效指标的关联性上仍存在不足，专项资金绩效管理有待加强。

三是个别市县专项资金管理水平仍需提高。按因素法分配给市县的省级服务业专项资金，由于个别市县主管部门对省级主管部门制定的资金支持方向理解不到位，未能结合本地实际作进一步细化。另外，市县受人力物力和服务业发展状况等客观因素影响，甄选确定项目、组织专家评审等方面有时存在一定困难，专项资金管理水平仍需提高。

四、有关建议

一是改进服务业发展专项资金管理模式。探索省级服务业发展领导小组统筹管理相关服务业专项资金，借鉴国家“大专项+任务清单”管理模式，根据省委省政府确定的服务业发展方向，制定全省服务业发展“任务清单”，明确当年专项资金的支持重点，采取因素法下达，与资金使用效果挂钩、与绩效评价结果挂钩，将资金具体分配权、项目确定权交给市县，充分调动市县的积极性和主动性，提高资金的执行效率和使用效益。

二是提升资金绩效管理水平。各专项资金主管部门要牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，着力研究如何将服务业发展、财政资金使用与绩效管理紧密结合，科学合理的设置绩效指标，强化绩效评价结果应用，将评价结果与资金分配挂钩，切实提高资金使用效益。

三是提高市县对资金和项目的管理能力。为提高专项资金管理水平，市县应结合本地服务业发展实际，建立服务业项目库，充实项目储备，减少因找不到好项目而使财政资金闲置或不敢投入的问题，尽快发挥财政资金使用效益。

12、创业促就业专项资金

（2017—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2017—2020年省财政拨付创业促就业专项资金共计6.1亿元。其中，2019年度拨付1.5亿元，截至2020年7月31日，实际支出1.29亿元，执行率为86.02%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：专项资金重点支持了创业实训基地和孵化园区、创业能力提升、职业技能实训基地、农民工返乡创业基地、劳务输出、高端人才创新创业等六大类共661个项目，有效促进了我省比较充分和更优质就业。认定和扶持了64个省级创业创新实训基地、56个职业技能实训基地、95个省级农民工返乡基地；引导带动城镇新增就业138.65万人，年平均登记失业率控制在3.36%以内；私营企业工商登记户数年均增长18.06%，比上一项目期提高了3.06个百分点。

三、存在问题及原因

一是个别项目前期论证不充分，项目管理不到位。如，因未对项目申报单位的债务风险进行深入调查评估，柳河县吉林省量点电子商务有限公司出现重大债务纠纷，创业创新基地项目未能实施；2018年补助省工商技师学院西餐基地项目，因项目实施单位选择不严谨，导致项目无法实施。此外，个别项目未验收，如吉林省摆渡创新工场中医药公共实验室建设项目，项目执行期结束后未组织医药方面的相关专家进行验收。

二是部分项目资金使用效果不明显，个别项目资金闲置。项目期内对技工院校职业技能实训基地建设予以支持，在支持力度不减的情况下，部分技工院校的招生人数却逐年减少。如，省工程技术学校2019年招生229人，比上年减少220人；2020年比上年减少75人。此外，劳务输出补助资金由于劳务输出市场化运作程度较高，导致该资金闲置较多。2019年全省下达劳务输出补助资金1000万元，实际支出668万元，执行率仅为66.8%。

四、有关建议

一是加强项目审核论证和监督管理。做好项目前期调研和可行性研究，严格审核流程；加强项目实施中的监管，落实监管责任；建立健全项目验收制度，及时组织验收。

二是优化专项资金支出结构，充分发挥财政资金的引领和带动作用，放大财政资金的撬动效果。

13、吉林省金融业发展专项资金

（2017—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2017—2020年省财政拨付金融业发展专项资金共计3.45亿元。其中，2019年度安排9500万元，实际支出8567万元，执行率为90.18%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“中”。主要绩效有：一是农村普惠金融发展基础设施建设稳健推进。全省新设农村金融机构网点65个、村镇银行53家；完成5家农信社改制工作，推动新设“三支柱一市场”体系建设村级机构4000余个，完善农村金融网点建设体系。二是共引进10家全国性银行省级分支机构，推动新设地方金融法人机构5家。三是推动4家企业成功上市，39家企业成功挂牌。

三、存在问题及原因

一是带动融资方面效果不明显。该项目在一定程度上推动了金融机构的发展，但在带动融资等方面的效果不明显。2017—2019年社会融资规模年均增长率为7.5%，远低于2014—2016年21.63%的年均增长率；2019年小微企业贷款增速为8.12%，低于2019年各项贷款9.96%的平均增速，未能实现《吉林省金融业发展“十三五”规划》中提出的“三个不低于”目标；涉农贷款余额自2016年末的6075.68亿元降至2019年末的5439.13亿元。

二是推动企业上市效果不明显。截至2020年7月末，全省上市及挂牌公司数量108家，未达到《吉林省金融业发展“十三五”规划》中提出的“上市挂牌公司数量达到200家以上”的目标。

四、有关建议

建议省金融局通过进一步调整专项资金支出结构，加大对上市企业的支持力度，加快我省企业的上市步伐。加强企业上市辅导或支持企业上市的其他方面倾斜，如融资、贴息、咨询服务等。

14、重点产业发展专项资金（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付重点产业专项资金共计22.3亿元。其中，2019年拨付4.91亿元，截至2020年7月31日，实际支出4.86亿元，执行率为99.1%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“低”。主要绩效有：通过支持产业支撑、智能制造、绿色高端发展等领域2000余个项目，进一步推动我省企业转型升级和加速发展，提升了企业竞争力和抗风险能力。受扶持企业装备有所改进，技术和管理进一步创新，规模以上制造业每亿元主营业务收入发明专利由2015年的0.11件提高到0.68件，劳动生产率有所提升，企业成本进一步下降，90%的特色工业园区均形成了主导产业，园区服务平台的服务能力显著提升。特别是在新冠疫情暴发以来，省工信厅进一步强化政策支持，使用专项资金支持疫情防控物资生产企业进行技术改造，对推动企业和项目复工复产发挥了积极作用。

三、存在问题及原因

此次评价共抽查了208个项目，占项目总数的10.2%，涉及金额10.43亿元，占评价资金总额的46.8%。其中，60个项目存在不同程度问题，占抽查项目数量的28.9%，涉及金额4.12亿元，占抽查项目金额的39.4%。主管部门未提供联系方式，未能进行现场评价的项目13个，部分市县财政未将资金拨付给项目单位，或不具备实施条件而未实施的项目16个，未按时完工的项目14个，项目建设停滞或建成后未持续运转的9个，已注销或解散的企业4户，申报主体与实施主体不符或妨碍评价工作开展的企业4户。

四、有关建议

企业的生存发展存在风险，受经济下行及疫情影响双重冲击，企业生存环境愈发艰难，如何选准、选好重点行业及有发展潜力的企业，将有限的财政资金用在刀刃上，推动我省工业和民营经济高质量发展，是各级政府需下力气研究的课题。各级主管部门应进一步对我省相关重点行业进行摸底，引导企业下沉市场，进行战略布局及经营模式调整，并加强管理和使用财政资金的责任感。在项目申报评审时，要加大审核力度，拓展审核内容，对商业模式不明确、企业管理存在问题，主营产品与市场脱节的企业不予支持，对发展势头好的企业予以扶持，优中选优。要健全企业诚信机制，建立负面企业清单，限制清单内企业申报项目。同时，应进一步加强资金使用情况和项目实施情况的调度统计和监督检查，完善相关机制，落实管理责任。不断优化专项资金支出结构，根据市场发展变化需求调整专项资金的支持方向，进一步提高财政资金的安全性和有效性。

15、吉林省养老服务业发展专项资金

（2016—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2020年省财政拨付养老服务业发展专项资金共计4.56亿元。其中，2019年拨付1亿元，截至2020年7月31日，实际支出0.82亿元，执行率为82.2%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“低”。主要绩效有：通过对养老机构的建设运营、新增床位及入住老人给予补贴，以及对居家照料养老服务给予补助，我省养老服务业持续发展，养老服务政策体系不断完善，全省养老机构总数已达1478家，每千名老人拥有养老床位数量达到了35.6张，城市社区老年人日间照料中心总数达到1920个，入住老人满意度不断提升。

三、存在问题及原因

一是部分养老机构存在床位闲置问题。用于养老机构方面的新增床位补贴、机构建设及运营资金为3.3亿元，占比73.3%，其中新增床位补贴2.6亿元，占比56.5%，但养老机构床位入住率仅为51.8%。经调查，受传统观念影响及对养老机构服务质量存在顾虑，有意愿入住养老机构的老人比例仅为1.8%，按2019年底吉林省老年人总数374.8万人计算，约为6.7万人，而我省养老机构总床位数已达13.36万张，老人入住有一个时间过程，现有供给数量远大于需求数量，且问题还会存在一段时期。在这种情况下，对养老机构建设运营，要进一步提升养老机构服务质量，提高入住率，逐步按照“补人头”方式发放补贴，促进养老机构多收老人。

二是社区居家照料养老服务发展不充分。经对长春、吉林、松原、农安进行调研，城市社区、乡镇和村屯居家照料服务覆盖率分别为75.41%、14.29%和30.87%，与《吉林省人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》提出的到2020年底，城市社区、乡镇和村屯居家照料服务覆盖率分别达到100%、90%和70%的目标相比，有较大差距。

三是部分市县养老服务业发展资金支出进度较慢。如长春市2017—2018年收到省级养老服务业专项资金1979.70万元，截至2019年8月末，仅支出4.67万元，其余资金在财政部门滞留时间8至30个月不等。

四、有关建议

一是建议省民政厅重新评估我省养老服务业发展现状及相关需求。重点围绕健全社会养老服务体系，提高养老服务质量等方面，及时调整支持方向，完善相关政策。

二是建议市县政府落实发展养老服务业属地责任。加大福彩公益金对养老服务业投入力度，确保用于社会福利事业的彩票公益金的55%以上用于支持发展养老服务，切实加强资金监管，加快资金拨付进度，并按照相关规定甄别清理结余结转资金。

17、残疾人家庭无障碍改造项目2019年

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付项目专项资金总额1000万元。截至2020年7月31日，实际支出983.2487万元，执行率为98.32%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“优”。主要绩效有：一是超额完成全年改造任务。截至2019年12月31日，完成2994户贫困重度残疾人家庭无障碍改造，计划完成率105%。二是残疾人家庭环境得到有效改善。本项目内容涵盖地面平整及坡化、房门改造、厨房改造、安装马桶、沐浴椅、扶手等多项内容，基本解决了残疾人出行难、入厕难、洗澡难的问题。残疾人家庭满意度达97.92%。

三、存在问题及原因

## 一是个别市县无障碍改造方案不切合实际，项目可持续性差。如，为农村地区贫困重度卧床肢体残疾人家庭改造低位灶台、平整室内地面。镇赉县采用红砖对残疾人家庭进行院内地面平整改造，但该地区为盐碱地，毛细作用下，红砖极易粉化断裂，难以保障在较长时间内有效使用。

## 二是残疾人家庭对无障碍改造认知有偏差。部分残疾人家庭将无障碍改造误认为房屋改造或家庭装修，提出的改造需求与自身无障碍改造需求不相符，也加大了项目的实施难度。

四、有关建议

## 一是个性化定制改造方案，提高设施使用的可持续性。市县残联应残疾人实际残障情况，提高残疾人需求评估质量，制定个性化改造方案。此外，镇赉县残联应综合考虑当地地质环境、改造周期等因素，科学制定实施方案，明确改造的材质、标准等，提高改造项目实施质量。

## 二是加强无障碍改造政策宣传，切实改善残疾人的无障碍环境。市县残联应加强对无障碍改造政策的解读宣讲，做好改造需求分析，确保残疾人清楚了解自身需求和政策规定的改造范围等内容，推动改造工作顺利实施。

18、吉林省农村人居环境整治项目（2019年）

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付农村人居环境整治项目资金4.66亿元，截至2020年7月31日，实际支出4.52亿元，执行率为96.93%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“优”。主要绩效有：一是通过深入开展“三清一改”村庄清洁行动，全省90%的行政村基本实现清洁干净目标，村容村貌改善效果显著。农户对农村人居环境整治工作综合满意度较高，达到95.16%。二是有效带动乡村旅游发展。依托生态旅游长廊建设，在环境整治基础上，重点打造美丽乡村，初步形成生态长廊美丽乡村示范带。以九台市为例全年旅游综合收入实现23亿元，带动就业近万人。

三、存在问题及原因

一是三清工作仍不彻底。农村不良卫生习惯的改变需要长期的过程，目前尚未完全形成，个别村落乱丢垃圾等“八乱”现象时有发生。如通化地区通化县黎明村公共空间周围存在建筑垃圾，松原市扶余市弓棚子镇广发村中存在生活废水和生活垃圾。

二是农村环境卫生管理长效机制需进一步完善。个别行政村村规民约中未落实村组干部“三包”责任制，环卫清洁工作考核机制仍不健全。

四、有关建议

一是加强宣传教育。积极引导村民转变思想观念，改变不良卫生习惯。

二是健全农村环境卫生管理制度。规范村规民约，明确村组干部“三包”责任。加大对环卫清洁工作的考核力度，提高环卫工作质量。

19、2019年省级招商引资专项经费项目

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付省级招商引资资金3487万元。截至2020年7月31日，实际支出2757.6万元，执行率为79.08%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：一是全省内资、外资到位资金增长率均突破20%，带动全省经济发展与社会就业。二是项目落地转化取得突破，全年纳入“签约项目调度系统”中的资金到位项目834个，较上年增长9.4%；其中，10亿元以上项目24个。三是谋划包装项目投资总额达6404.86亿元，较上年增长41.7%。

三、存在问题及原因

一是个别项目未开展。国外招商引资、参展等活动未全部按照计划开展，导致项目资金结余较多。

二是项目管理不规范。如展会参展人次、招商引资“走出去，请进来”活动现场签约金额等体现项目绩效的关键数据缺失，难以进行全面评价。

三是招商引资形式较单一。招商引资方式仍以境内外组团引资和展会形式为主，易受当下国际、国内形势影响，项目开展具有不确定性。

四、有关建议

一是科学制定项目计划。省商务厅应综合考虑国际、国内形势、往年活动开展情况等因素，合理确定年度工作任务及目标，并进一步细化各项工作的主题、开展的次数、时间、参与人员等内容，提高活动的可落地性，确保各项工作按计划执行。

二是提高项目管理的规范性。省商务厅应提高绩效管理意识，完善项目管理相关制度，并做好各类活动的数据采集，全面呈现资金支出取得的绩效。

三是创新招商引资方式。省商务厅应充分依托已有网络资源，大胆探索和创新招商新途径，如可考虑借助各大直播平台积极开展“云招商”，进一步拓宽招商引资新渠道。

20、吉林省矿产资源和地质环境治理专项资金（2016—2019年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2016—2019年省财政拨付矿产资源和地质环境治理专项资金共计6.68亿元。其中，2019年度拨付8644.73万元，实际支出2266.26万元，执行率为26.22%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过地质勘查提交了一处中型地热田；通过对11个地质灾害隐患点和25个废弃矿山环境项目进行治理，减轻了地质灾害隐患，改善了矿区及周边地区生态环境；完成了5个地质遗迹保护项目，促进了地质遗迹的保护和宣传。

三、存在问题及原因

一是部分项目开工率较低，工程进展缓慢，未按计划完工。矿产资源勘查类项目开工率较低，截至2020年7月31日，该类资金支持的32个项目中仅有10个项目开工。部分矿山治理项目工程进展缓慢，仅有43个的项目完工，占项目总数的44.8%，且其中有17个项目为延期完工。主要原因是部分项目前期调研不够充分，设计不科学，未充分考虑季节、温度等因素的影响。部分项目立项后因生态红线范围调整、各类保护区的设立等无法实施，如安图县松江镇地热资源普查项目由于勘查项目地点位于生态保护红线内，导致项目无法实施。

二是部分村民对矿山环境治理工作的目的和意义不了解，认可度不高，生态文明理念未深入人心。

四、有关建议

一是加强论证，提升项目立项的科学性。市县项目单位应在立项之初做好调研，加强可行性论证；省级主管部门应加强项目监管，组织市县主管部门进一步分析项目未开工和进展缓慢的原因，分类采取整改措施。确定无法开工的项目，要及时将资金上交财政；进展缓慢的项目，要定期调度实施进度，督促项目单位抓紧完工。

二是加强宣传引导。进一步推广人民群众对生态文明理念的了解，真正重视矿山环境保护和治理工作，充分了解地质灾害的危害，从而积极参与地质灾害的预防。

21、2019年农业保险保险费补贴资金

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年吉林省农业保险保险费补贴资金总额为15.15亿元。其中：中央财政8.4亿元，省级财政6.19亿元，市县财政0.56亿元。截至2020年7月31日，实际使用15.15亿元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：在财政资金的扶持下，我省农业保险覆盖率逐步扩大，防范农业生产风险水平逐步增强，三大主粮投保面积达到4962万亩，玉米投保覆盖率70.33%，水稻投保覆盖率40.60%，投保农户145.16万户次，投保各类农业经济组织和企业户1.17万户次，特色农业保险品种逐年增加，如延边黄牛特色险等开展效果良好。在保险服务方面，多家农业保险经办机构针对存在理赔纠纷风险地区、查勘理赔难度大的理赔案件，聘请专业的第三方机构进行专业查勘，提高了理赔准确性、公正性，减少了投保农户对定损结果的不信任。

三、存在问题及原因

一是保险费率高，财政资金绩效不高。《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》（财金〔2016〕123号）规定，“地方财政部门应会同有关部门逐步建立当地农业保险费率调整机制，合理确定费率水平。连续3年出现以下情形的，原则上应当适当降低保险费率，省级财政部门应当依法予以监督：（一）经办机构农业保险的整体承保利润率超过其财产险业务平均承保利润率的；（二）专业农业保险经办机构的整体承保利润率超过财产险行业平均承保利润率的”。我省农业保险2017—2019年承保利润率为27.15%，远远高于0.24%的同期全国财产险平均承保利润率，与保本微利的经营原则不符，保费过高且未及时调整费率，财政补贴过大、绩效不高。

二是农业保险经办机构服务质量偏低。出于经济利益考虑，农业保险经办机构更注重增加保费并节约成本，对服务质量的关注不够，现场查勘与定损不及时，保险政策宣传不到位，服务主要依靠协办单位，人力投入不足。

三是市县配套资金存在拖欠现象。因地方政府重视程度不够、市县财力不足等原因，2019年全省开展农业保险工作的市县，累计拖欠保险费补贴资金6224.15万元。

四、有关建议

一是促进提高农业保险经办机构服务质量。

二是结合实际情况，尽早建立科学规范的保险费率动态调整机制。

三是调整农业保险保险费补贴资金拨付机制，同时督促市县尽快将拖欠的保险费补贴资金及时足额拨付到位。

22、2019年吉林省农村金融综合服务体系

建设专项资金绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政安排国有资本经营预算1000万元，吉林金控集团安排配套资金1048.62万元，共计2048.62万元，设立了吉林省农村金融综合服务体系建设专项资金。截至2020年7月31日，实际支出2048.62万元，执行率为100%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：通过投资农村金融服务平台网点建设、农村信用信息采集分析以及农村金融启蒙教育和政策普及三个方面，进一步推动我省农村金融改革。一是2019年建设服务平台网点811家，截至目前已建成网点2494家，覆盖全省行政村比例达到26.2%；二是累计采集农户信息24万余条，进一步完善了农村信用体系框架，填补了原来资金供需双方的“信息沟壑”。

三、存在问题及原因

一是农户“融资难、融资贵”问题未根本解决。当前贷款产品最高审批额度为5万元，实际户均放款3.74万元，与农户实际需求5—20万元相比，仍存在较大差距；农户在平台可选的贷款产品平均利率为6.8%，加上2%的平台中介费率，合计费率为8.8%，相比2019年央行规定的三农再贷款发放利率上限4.65%，平台贷款综合费率偏高。

二是服务平台不能满足农业适度集约经营和农村信用体系建设的需要。服务平台的核心产品“红本贷”抵押品仅限于土地经营权，且产品额度暂未放开，无法吸引养殖大户、土地承包经营者等规模较大的新型农业经营主体；贷款实行单一的固定利率，未依据农户信用评级实施差异化利率，缺乏对农户进一步优化自身信用水平的激励措施，农村信用水平建设缺乏后续动力。

三是预算编制不完整。该项目2019年度预算仅包含综合服务网点建设，并未包含农村信用信息采集分析以及农村金融启蒙教育和政策普及等内容，项目实际实施内容与2019年预算不匹配。

四、有关建议

一是积极拓展与更多银行合作，引入竞争机制，解决农户“融资难、融资贵”的问题。

二是完善服务平台融资产品设计，进一步满足农户需求，引导农民适度集约经营，促进农村信用体系建设。

三是加强专项资金管理，硬化预算约束。

- 省级林业保护与发展补助资金（2019年）

绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2019年省财政拨付省级林业保护与发展补助资金共计2.52亿元。截至2020年7月31日，实际支出1.81亿元，执行率为71.81%。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：完成林地清收还林面积67.41万亩，补偿完成公益林面积389.54万亩，吉林省森林覆盖率提升至44.8%；完成114个村屯绿美示范工程项目，改善了农村生产、生活环境面貌；完成天保工程区内湿地管护面积15588公顷，吉林省自然湿地保护率提升至45%；完成林业有害生物防治面积480.94万亩，林业有害生物成灾率较上年下降25.27%；扶持林业产业项目45个，带动5.76亿元社会资本参与林业产业发展。

三、存在问题及原因

一是清收还林成活率、幼抚合格率等指标不高。八成的半干旱地区平均成活率仅为70.61%，低于85%的验收标准；幼抚合格率及清收还林面积合格率偏低，分别为60.90%、 54.60%。主要原因为管控措施不到位，部分市县还存在草比苗高、毁林还耕的现象。

二是清收还林资金闲置。清收还林预算资金为7243.5万元，实际支出1184.31万元，支出率为16.35%。按照《吉林省省级林地清收还林补助资金使用管理办法》规定，当年造林成活率达到85%以上的，可支付补助资金的70%，剩余30%需满足三年成活率的标准后予以支付。省林草局以100%的兑付标准作为编制当年预算的依据，加之造林成活率不高，造成资金闲置。

四、有关建议

一是加强清收还林全过程质量管理。各市县林草局要督促指导项目施工单位严格按照造林技术规程，及时做好除草、灌溉、防寒等抚育工作，提高造林成活率，形成常态化的抓管监督机制，不断巩固造林成果。

二是科学编制项目预算。省林草局应进一步明确资金测算依据，结合历年项目资金支出情况和项目实施实际情况，科学测算年度内补助资金额度，提高预算编制的准确性。

24、吉林省文化创意产业投资引导基金

（2015—2020年）绩效评价报告摘要

一、项目资金投入及支出情况

2015年8月，由吉林省投资集团、吉视传媒有限公司和吉视传媒创业投资有限公司共同设立了吉林省文化创意产业投资引导基金，基金经营期限为10年，初期设计规模为2亿元，实际规模为8261万元，其中吉林省投资集团有限公司代省财政出资6000万元，吉视传媒股份有限公司出资2261万元，吉视传媒创业投资有限公司为基金管理人。截至2020年7月末，累计投资9423万元，累计收回5349.25万元，其中收回投资本金5023万元、收回投资收益326.25万元。

二、评价结论

该项目绩效评价结果为“良”。主要绩效有：投资引导基金实际投资8个项目，包括《黄大年》、《双城之恋》等7个影视类项目和1个文化公司股权投资项目。一是通过对我省重点文化产业项目和大型骨干文化企业重点支持，增强了企业融资能力，提高了产品创作能力，促进了吉林特色文化产业的发展；二是社会效益显著。经问卷调查，被投项目单位对基金投资的满意度较高，广大观众对投资的影视作品反响良好，社会广泛认可，部分作品荣获国家奖项；三是投资引导基金的各项制度比较健全，建立了长效发展机制和信息公开机制。

三、存在问题及原因

一是引导基金未达到设计规模。引导基金距初始设计规模相差1.17亿元，主要是吉林省投资集团、吉视传媒、吉视创投均未按约定规模出资。

二是投资市场化运作程度不高。引导基金的管理偏向传统的国有资产管理模式，决策过程市场化运作程度偏低，投资项目类型单一，对省内文化产业的覆盖面较小，不利于引进优质项目和专业人才，不利于基金发挥引导作用，影响了基金的使用效益。

三是引导基金风险控制及退出机制不够健全，部分项目退出不及时，影响了基金的周转效率。如2016年9月投资的电视剧《双城之恋》项目由于内容涉及中韩关系问题已暂停启动，基金管理人未及时采取相关风控措施。

四、有关建议

一是强化合伙人出资约束。督促合伙人按照合伙协议约定履行出资责任，同时建立科学有效的合伙人遴选机制，确保基金合伙人质量。

二是提高基金管理的市场化运作水平。减少各种行政干预，将投资决策、管理真正交由专业的基金管理机构来运作，吸引优秀文化产业项目和人才向吉林集聚。

三是加强政府部门对引导基金的监管与绩效考核，完善风险控制机制。建立健全基金监管与绩效考核制度和奖罚制度；强化退出机制，对投资失误的项目要及时止损，对已完成的项目按约定及时回收资金，促进引导基金有效循环利用。