## 初稿
“吉林省污水处理提质增效项目信息系统”项目评审意见（2020年12月15日）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 | 系统填报管网投资（万元） | 核定管网投资（万元） |  | 项目前期手续 | 项目进展情况 | 项目效能 | 资金获得情况 | 意见 | 排序
1 | 通化市 | 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6311.21 | 中标价6287.91 | 6287.91 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年12月开工，已完成工程投资30%，计划2021年6月完成。 | 项目通过城区雨污水分流改造以及江内污水管线修复等工程，进一步完善主城区污水系统，降低杂水混入，提高污水厂进水浓度及城市污水处理效率。 | 已申请债券6200万 | 符合国家和省内污水提质增效项目资金支持方向。 项目手续齐全，并已顺利开工。 | 1
2 | 通化市 | 吉林二道江经济开发区污水处理项目 | 新建管网补空白 | 6581.43 | 申报投资：5678.13万元，（其中概算工程：3691.13万元，穿越铁路工程合同价：1987万元。） | 3691.13 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2019年4月开工，管线部分工程完成投资79%，预计2020年12月31日通水。 | 通过新建污水收集管线及配套泵站建设，收集了二道江经济开发区、五道江镇、鸭园镇城市污水。 | 无资金申请，已入国家发改委库PPP项目库，正在退库 | 属于城乡结合部排水管网建设，提高城市污水收集率。 | 8
3 | 白城市 | 白城洮北经济开发区污水外网及泵站项目 | 新建管网补空白 | 6977.00 | 一期工程概算：1998.26万元； |  | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 一期工程2019年11月开工，完成投资90%，预计2020年底完工。 | 工业区污水管网新建，汇入集中污水处理厂 | 申请债券50000万 | 收集大部分为工业企业污水，不符合污水提质增效奖补政策。 | 建议不在此次奖补范围内
4 | 辽源市 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 2423.00 | 中标价1366.32万元； | 1366.32 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年6月开工，完成施工投资40%左右，预计2021年8月竣工。 | 老旧城区管网改造，基础设施提升 | 无 | 符合国家和省内污水提质增效项目资金支持方向。 项目手续齐全，并已顺利开工。 | 2
5 | 辽源市 | 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 915.55 | 招标部分工程：537.86万元；未招标部分概算：423.31万元； 合计961.17万元。 | 961.17 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年7月开工，完成雨水管线工程投资20%左右；未开标部分2020年12月26日开标。总体工程预计2021年8月竣工。 | 老旧城区管网改造，基础设施提升 | 无 | 未开标部分招标公告已发布，2020年12月26日开标。 | 5
6 | 松原市 | 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 221.68 | 招标价：319.22万元（包含全部雨污水管线。地方上报材料21.68万元仅上报了雨水管线工程，建议按照整体工程招标价上报） | 319.22 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年8月开工，2020年11月管线工程完工，预计2021年11月竣工验收 | 城中村合流制排水系统分流制改造 | 无 | 对既有道路下合流制排水管线进行整体雨污分流改造。 | 4
7 | 松原市 | 松原农业高新技术开发区污水管线建设项目 | 新建管网补空白 | 3147.17 | 招标价：3093.49万元 |  | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料。 | 12月31日开标，预计工期2021年3月~2021年10月 | 污水管线服务于工业区及镇区，10km管线接入城市污水处理厂 | 无 | 服务范围为农业园区及新源镇农村，距离主城区较远，不属于城市建成区，不符合污水提质增效奖补政策 | 建议不在此次奖补范围内
8 | 长白山管委会 | 长白山高铁站配套设施工程（交通枢纽工程） | 新建管网补空白 | 1620.87 | 概算：污水工程1620.87万元 |  | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年4月开工，受铁路征拆影响整体项目施工周期不确定。 | 新建高铁站区域污水收集管线，但受征拆和区域建设计划影响，工期较长。 | 获得2020年中央基建资金（东北振兴重大项目前期工作专项补助）156万元，占总体投资比例0.15%。 | 受征拆影响，项目无法在2021年建成。 | 建议不在此次奖补范围内
9 | 德惠市 | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 5402.83 | 查阅投标文件，一标段中标价：2759.36万元（德惠路2256.27万元及育才路503.09万元） | 2759.36 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 本项目一标段2020年9月份开工，预计2021年10月竣工 | 旧城区排水主干管雨污水分流改造，完善主城区3.99k㎡区域内排水基础设施 | 无 | 本项目原可研报告包含三条道路，分为两个标段招标，其中一标段可在2021年如期竣工，二标段尚未招标无法在2021年完工，建议按照一标段申报。 | 3
10 | 东丰县 | 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 983.33 | 查阅投标文件，中标价：1138.29万元 | 1138.29 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 开工时间2020年7月，目前完成工程投资90%，预计2021年8月竣工 | 拆除东丰县兴隆街既有排水管线，进行雨污水分流改造。污水最终接入既有东丰县污水处理厂，雨水排入地表水体。 | 无 | 既有街路合流制管线改造，提高污水收集率 | 7
11 | 东丰县 | 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 288.55 | 查阅投标文件中标价：338.28万元 | 338.28 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 开工时间2020年7月，目前完成工程投资40%，预计2021年8月竣工 | 拆除向阳路、广场街既有排水管线，进行雨污水分流改造。污水最终接入既有东丰县污水处理厂，雨水排入地表水体。 | 无 | 既有街路合流制管线改造，提高污水收集率 | 6
项目综合考虑以下因素进行排序： 1.项目与污水处理提质增效政策的符合程度； 2.项目手续完整齐全； 3.项目工程进展。 特别说明： 经过核查部分项目暂不符合国家《城镇污水处理提质增效三年行动方案》支持范围，已建议不在奖补范围内，其他符合项目见排序建议。 请省财政厅综合考虑以上情况，进行奖补资金分配。 专家签字：
Note on H6: 王雪松: 完
Note on H7: 王雪松: 完
Note on H8: 王雪松: 完
Note on H9: 王雪松: 完
Note on H11: 王雪松: 完
Note on H12: 王雪松: 完
Note on H13: 王雪松: 完

## 初稿 (2)
“吉林省污水处理提质增效项目信息系统”项目评审意见（2020年12月15日）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 | 系统填报管网投资（万元） | 核定管网投资（万元） |  | 项目前期手续 | 项目进展情况 | 项目效能 | 资金获得情况 | 意见 | 排序
1 | 通化市 | 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6311.21 | 中标价6287.91 | 6287.91 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年12月开工，已完成工程投资30%，计划2021年6月完成。 | 项目通过城区雨污水分流改造以及江内污水管线修复等工程，进一步完善主城区污水系统，降低杂水混入，提高污水厂进水浓度及城市污水处理效率。 | 已申请债券6200万 | 符合国家和省内污水提质增效项目资金支持方向。 项目手续齐全，并已顺利开工。 | 1
4 | 辽源市 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 2423.00 | 中标价1366.32万元； | 1366.32 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年6月开工，完成施工投资40%左右，预计2021年8月竣工。 | 老旧城区管网改造，基础设施提升 | 无 | 符合国家和省内污水提质增效项目资金支持方向。 项目手续齐全，并已顺利开工。 | 2
9 | 德惠市 | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 5402.83 | 查阅投标文件，一标段中标价：2759.36万元（德惠路2256.27万元及育才路503.09万元） | 2759.36 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 本项目一标段2020年9月份开工，预计2021年10月竣工 | 旧城区排水主干管雨污水分流改造，完善主城区3.99k㎡区域内排水基础设施 | 无 | 本项目原可研报告包含三条道路，分为两个标段招标，其中一标段可在2021年如期竣工，二标段尚未招标无法在2021年完工，建议按照一标段申报。 | 3
6 | 松原市 | 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 221.68 | 招标价：319.22万元（包含全部雨污水管线。地方上报材料21.68万元仅上报了雨水管线工程，建议按照整体工程招标价上报） | 319.22 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年8月开工，2020年11月管线工程完工，预计2021年11月竣工验收 | 城中村合流制排水系统分流制改造 | 无 | 对既有道路下合流制排水管线进行整体雨污分流改造。 | 4
5 | 辽源市 | 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 915.55 | 招标部分工程：537.86万元；未招标部分概算：423.31万元； 合计961.17万元。 | 961.17 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2020年7月开工，完成雨水管线工程投资20%左右；未开标部分2020年12月26日开标。总体工程预计2021年8月竣工。 | 老旧城区管网改造，基础设施提升 | 无 | 未开标部分招标公告已发布，2020年12月26日开标。 | 5
11 | 东丰县 | 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 288.55 | 查阅投标文件中标价：338.28万元 | 338.28 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 开工时间2020年7月，目前完成工程投资40%，预计2021年8月竣工 | 拆除向阳路、广场街既有排水管线，进行雨污水分流改造。污水最终接入既有东丰县污水处理厂，雨水排入地表水体。 | 无 | 既有街路合流制管线改造，提高污水收集率 | 6
10 | 东丰县 | 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 983.33 | 查阅投标文件，中标价：1138.29万元 | 1138.29 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有中标通知书等；工程施工资料及拨款文件。 | 开工时间2020年7月，目前完成工程投资90%，预计2021年8月竣工 | 拆除东丰县兴隆街既有排水管线，进行雨污水分流改造。污水最终接入既有东丰县污水处理厂，雨水排入地表水体。 | 无 | 既有街路合流制管线改造，提高污水收集率 | 7
2 | 通化市 | 吉林二道江经济开发区污水处理项目 | 新建管网补空白 | 6581.43 | 申报投资：5678.13万元，（其中概算工程：3691.13万元，穿越铁路工程合同价：1987万元。） | 3691.13 | 有可研报告、初步设计、施工图及其批复手续； 有环评批复、中标通知书等；工程施工资料。 | 2019年4月开工，管线部分工程完成投资79%，预计2020年12月31日通水。 | 通过新建污水收集管线及配套泵站建设，收集了二道江经济开发区、五道江镇、鸭园镇城市污水。 | 无资金申请，已入国家发改委库PPP项目库，正在退库 | 属于城乡结合部排水管网建设，提高城市污水收集率。 | 8
项目综合考虑以下因素进行排序： 1.项目与污水处理提质增效政策的符合程度； 2.项目手续完整齐全； 3.项目工程进展。 特别说明： 经过核查部分项目暂不符合国家《城镇污水处理提质增效三年行动方案》支持范围，已建议不在奖补范围内，其他符合项目见排序建议。 请省财政厅综合考虑以上情况，进行奖补资金分配。 专家签字：
Note on H4: 王雪松: 完
Note on H5: 王雪松: 完
Note on H6: 王雪松: 完
Note on H7: 王雪松: 完
Note on H8: 王雪松: 完
Note on H9: 王雪松: 完

## 初稿 (中央)
附件1：
2020年污水处理提质增效项目中央专项资金分配预算表
| 通化市 | 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6287.91 | 6287.91 | 1825.1842
| 辽源市 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 1366.32 | 1366.32 | 396.6001
| 德惠市 | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 2759.36 | 2759.36 | 800.9562
| 松原市 | 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 319.22 | 319.22 | 92.6596
| 辽源市 | 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 961.17 | 961.17 | 278.9977
| 东丰县 | 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 338.28 | 338.28 | 98.1921
| 东丰县 | 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 1138.29 | 1138.29 | 330.4101
项目综合考虑以下因素进行排序： 1.项目与污水处理提质增效政策的符合程度； 2.项目手续完整齐全； 3.项目工程进展。 特别说明： 经过核查部分项目暂不符合国家《城镇污水处理提质增效三年行动方案》支持范围，已建议不在奖补范围内，其他符合项目见排序建议。 请省财政厅综合考虑以上情况，进行奖补资金分配。 专家签字：

## 初稿 (省级)
“吉林省污水处理提质增效项目信息系统”项目评审意见（2020年12月15日）
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 项目类别 | 核定管网投资（万元）
1 | 通化市 | 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6287.91 | 6287.91
4 | 辽源市 | 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 1366.32 | 1366.32
9 | 德惠市 | 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 2759.36 | 2759.36
6 | 松原市 | 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 319.22 | 319.22
5 | 辽源市 | 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 961.17 | 961.17
11 | 东丰县 | 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 338.28 | 338.28
10 | 东丰县 | 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 1138.29 | 1138.29
2 | 通化市 | 吉林二道江经济开发区污水处理项目 | 新建管网补空白 | 5678.13 | 3691.13
项目综合考虑以下因素进行排序： 1.项目与污水处理提质增效政策的符合程度； 2.项目手续完整齐全； 3.项目工程进展。 特别说明： 经过核查部分项目暂不符合国家《城镇污水处理提质增效三年行动方案》支持范围，已建议不在奖补范围内，其他符合项目见排序建议。 请省财政厅综合考虑以上情况，进行奖补资金分配。 专家签字：

## 中央定稿
附件1：
2021年污水处理提质增效项目中央补助资金分配预算表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 其中管网投资 | 下达金额 | 备注
合计 |  |  | 13170.55 | 3823
1 | 通化市 |  | 6287.91 | 1825.1288
| 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6287.91 | 1825.1288
2 | 辽源市 |  | 2327.49 | 675.5772
| 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 1366.32 | 396.588
| 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 961.17 | 278.9892
3 | 松原市 |  | 319.22 | 92.6568
| 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 319.22 | 92.6568
4 | 德惠市 |  | 2759.36 | 800.9318
| 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 2759.36 | 800.9318
5 | 东丰县 |  | 1476.57 | 428
| 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 338.28 | 98.1892
| 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 1138.29 | 330.4001

## 省级定稿
附件1：
2021年污水处理提质增效项目省级补助资金分配预算表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 其中管网投资 | 下达金额 | 备注
| 通化市 |  | 5678.13 | 1648.134
| 二道江经济开发区污水处理项目 | 新建管网补空白 | 5678.13 | 1648.134

## 中央定稿 (分页符版)
附件1：
2021年污水处理提质增效项目中央补助资金分配预算表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 其中管网投资 | 下达金额 | 备注
1 | 通化市 |  | 6287.91 | 1825.1288
| 通化市污水管网建设工程 | 雨污分流、劣质管网改造 | 6287.91 | 1825.1288
2 | 辽源市 |  | 2327.49 | 675.5772
| 2020年辽源市城区街路改扩建工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 1366.32 | 396.588
| 辽河大路及交叉口改造工程 | 老旧城区雨污分流改造 | 961.17 | 278.9892
3 | 松原市 |  | 319.22 | 92.6568
| 松原市铁安路改造工程 | 雨污水分流改造 | 319.22 | 92.6568
4 | 德惠市 |  | 2759.36 | 800.9318
| 2020年德惠市老城区道路维修改造项目 | 雨污分流改造 | 2759.36 | 800.9318
5 | 东丰县 |  | 1476.57 | 428
| 东丰县2020年向阳路、广场路雨污分流改造项目 | 雨污分流改造 | 338.28 | 98.1892
| 东丰县兴隆街延伸段道路排水建设项目 | 雨污水分流改造 | 1138.29 | 330.4001